نظام نامه

( تعریف، داوري، نظارت و ارزيابي طرح هاي پژوهشي)

فهرست

عنوان                                                                                                                   صفحه

- مقدمه...........................................................................................................................................................................3

- هدف .......................................................................................................................................................................3

- تعاريف ...................................................................................................................................................................3

- محدوده اجرا.............................................................................................................................................................5

4- پروژه هاي تحقيقاتي.................................................................................................................................................5

5- ضوابط انتخاب ناظر..................................................................................................................................................7

6- داوري طرح/پروژههاي تحقيقاتي...............................................................................................................................8

7- ارزيابي طرح/پروژههاي تحقيقاتي............................................................................................................................10

8- کنترل سند   ..........................................................................................................................................................10

-مقدمه:

تعریف، داوري،  نظارت و ارزيابي يكي از عوامل موثر بر افزايش دقت اجرای طرح/پروژههای تحقيقاتی و ارتقا فعاليتهای پژوهشي محققان ميباشد. يكي از راهكارهاي عملي نمودن موضوع نظارت و ارزيابي، استفاده از ناظر در طرح/پروژههاي تحقيقاتي است. لذا، به منظور دستيابي به اين مهم، اين آيين نامه تدوين مي گردد.

1-هدف:

به منظور ارتقاء كيفي طرح/پروژههاي تحقيقاتي و در راستاي حسن اجراي اين طرح ها، حسب ضرورت و با تشخيص كارفرما ، ناظر و داور  تعيين مي‌گردد.

2- تعاريف:

- پـژوهش : كار نظام‌مند و خلاق كه به منظـور افزايش ذخيره دانش علمي و كاربـرد عملي آن انجـام مي‌گيرد.

- محقق (مجری) : به فردي گفته مي‌شود كه حداقل داراي مـدرك دانشگاهي كارشناسي بوده و به صـورت حرفه‌اي در يك واحد پژوهشي مشغول فعاليت پژوهشي باشد.(عضویت هیئت علمی ویا کارشناس در شرکت دانش بنیان مورد تائید وزارت علوم و دانشگاه علوم پزشکی)

- طرح پژوهشي/پروژه تحقيقاتي : به مجموعه‌اي همگون از فعاليت‌هاي علمي و فني با محدوديت مکانی و زمان‌بندي مشخص گفته مي شود كه در راستاي اولويت‌ها و نيازهاي تحقيقاتي صنعت آب و فاضلاب و با استفاده از بودجه هاي پژوهشي توسط محقق (مجری )و همکارانشان با شرح خدمات مشخص تاييد شده كارفرما در قالب طرح هاي پژوهشي كاربردي، بنيادي و يا حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي اجرا مي‌شود.

- نتايج پژوهش: به نتايج حاصل از انجام طرح پژوهشی  اطلاق می گردد که قابل استفاده و بهره برداری خواهد بود.

-كارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان

-ناظر: كسي است كه از طرف كارفرما براي نظارت مستقيم و به منظور اطمينان از حركت به سوي هدف هاي از پيش تعيين شده و انطباق با موازين و چارچوب مقررات انتخاب مي‌شود.

ناظر اجرائی:کارشناسی که از میان پرسنل شاغل در  آب و فاضلاب استان خراسان شمالی جهت پیگیری، هماهنگی و کنترل پروژه های تحقیقاتی تعیین می گردد.

ناظر علمی  : یک نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه و یا صاحب نظران مرتبط با موضوع پروژه ،كه جهت هدایت وکنترل کیفی پروژه های تحقیقاتی وانطباق آن با شرح خدمات مصوب تعیین میگردد.

-داوري: ارزيابي انتقادي و سازنده از پیشنهادهای تحقیقاتی و دست نوشته هاي عرضه شده حاصل از نتايج پروژه هاي تحقيقاتي كه توسط ناظر علمی ،ناظر اجرایی انجام شده است.

- نظارت: فرآيند مستمر جمع آوري داده ها با هدف تصميم گيري، قضاوت و اعتبارسنجي براي ادامه، توقف و يا اصلاح فعاليت.

نظارت بر پروژه های تحقیقاتی :

مراحل نظارت بر پیشرفت کار پروژه های تحقیقاتی بشرح زیر می باشد و رعایت آن برای کلیه پروژه های پژوهشی مصوب کمیته تحقیقاتی استان ها الزامی می باشد:.

برای هر پروژه تحقيقاتي مصوب یک ناظر اجرايي از ميان كارشناسان شركت و يك يا دو ناظر علمی از میان متخصصین و صاحب نظران مرتبط با موضوع پروژه ، انتخاب می شوند.

- تبصره 1 : ناظرين اجرايي وفني با پيشنهاد دفتر تحقیقات استان و تائید کمیته تحقیقات استان  انتخاب می شوند.

- تبصره 2 : ضوابط انتخاب ناظرین اجرائی و علمی توسط دفتر تحقیقات وفناوری آبفای کشور تعیین و متعاقباً اعلام خواهد شد.

تبصره 3 : برای پروژه های دانشجویی تعیین ناظر علمی الزامی نمی باشدو پروژه درطول مدت اجرای آن توسط ناظر اجرائ پیگیری خواهد شد.

2- کلیه گزارش های مرحله ای پروژه طبق مراحل پیش بینی شده در قرارداد توسط ناظر اجرائی پروژه اخذ و پیشرفت کار مقرر طبق شرح خدمات وبرنامه زمانبندی مندرج درقرارداد مورد بررسی قرار می گیرد.

3- درصورت همخوانی کلیات گزارش با پیشرفت کار ، گزارش جهت ناظر یا ناظران علمی ارسال می شود تا از نظر کیفی باشرح خدمات مصوب پروژه مورد تطبیق وبررسی قرار گیرد.

4- نتیجه بررسی ناظر یا ناظران علمی پس از بررسی مجدد ناظر اجرائی به دبیر کمیته تحقیقات ارجاع می شود تا درصورت تائید پیشرفت فیزیکی نسبت به پرداخت قسط حق الزحمه مربوطه اقدام شده ودر غیر اینصورت جهت تکمیل ورفع نواقص به مشاور  عودت داده شود.

5- در آخرین مرحله ، ناظر اجرائی گزارش نهایی را به انضمام سایر تعهدات مندرج  طبق مفاد قرارداد پژوهشی از مشاور اخذ نموده و پس از طی مراحل ارزیابی به همراه نتایج کلیه بررسیهای انجام شده  توسط ناظر یا ناظران علمی به دبیر کمیته جهت طرح وتصویب در کمیته تحقیقات ارجاع  می نمایند.

.

3- محدوده اجرا :

شرکت آب و فاضلاب استان

- پروژه های تحقیقاتی

4-1- پروژه های مشروحه ذیل تحقیقاتی محسوب می شوند:

4-1-1- پروژه هایی که برای اولین بار با انجام مطالعات موردی، مشکلی از مشکلات صنعت آب و فاضلاب را حل می‌کند.

4-1-2- بازمهندسی نمونه های وارداتی برای تولید در داخل کشور

4-1-3- طرح های پژوهشی کاربردی و توسعه ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرایندها می شود و دارای متقاضی و بهره بردار مشخص می باشد.

4-1-4- پروژه هایی که متضمن کار در مرزهای دانش و فناوری می باشد.

4-1-5- پروژه های طراحی و ساخت سیستم ها و دستگاهها برای اولین بار در کشور (مشابه سازی و نمونه سازی) که با هدف کسب هرگونه دانش علمی طراحی، ساخت و تکمیل تجهیزات و سیستم ها انجام می شوند.

4-1-6- مطالعات مرتبط با مدیریت، نیروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولین بار انجام شده و نتایج آن مورد استفاده در صنعت آب وبرق باشد.

4-1-7- مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی در جهت کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در صنعت آب وفاضلاب که برای اولین بار انجام می شود.

4-1-8- طرح های کاربردی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب که توسط شرکت های دانش بنیان مورد تایید، به اجرا در می آید.

4-1-8- طرح هایی که در جهت ارتقاء رضایت مندی مشترکین اثر گذار باشد.

4-2- پروژه های مشروحه ذیل تحقیقاتی محسوب نمی شوند:

4-2-1- پروژه هایی که به منظور جمع آوری اطلاعات، تشکیل بانک اطلاعاتی در هر زمینه تعریف شده باشند.

4-2-2- پروژه های خدمات علمی و علمی، مهندسی، مشاوره ای و کارشناسی که مبتنی بر علوم و فنون شناخته شده باشند.

4-2-3- پروژه های مربوط به نیازها و مشکلات صنعت آب و فاضلاب که با بررسی های علمی و کارشناسی برطرف می‌گردد.

4-2-4- پروژه هایی که مربوط به کارهای متعارف و روزمره شرکت ها بوده که طبق دستورالعمل های مربوطه به صورت دوره ای قابل انجام می باشند.

4-2-5- فعالیت های طراحی و ساخت دستگاه ها و تجهیزاتی که نوآوری در آنها نباشد.

4-2-6- پروژه های شامل آزمایش های معمولی و شناخته شده.

4-2-7- پروژه های مستندسازی

4-3-نوع محصول بدست آمده  از پروژه مي تواند شامل يكي از موارد ذيل باشد:

    - ساخت نمونه محصول

    - بومي سازي فناوري

    - ارايه راه حل مشكل

    - توليد نرم افزار مرتبط با وظايف صنعت آب وفاضلاب

    - اجراي پايلوت

    - تهيه دستورالعمل/ آئين نامه/استاندارد

4-4- خروجي مكتوب بدست آمده  از پروژه مي تواند شامل موارد ذيل باشد:

4-4-1- مقاله

4-4-2-  كتاب

4-4-3- گواهي ثبت اختراع

5 – ضوابط انتخاب ناظر:

- ناظران طرح/پروژههاي تحقيقاتي ترجيحاً  از ميان اعضاي هيأت علمي (علمی :از نظر رتبه علمی بالاتر از محقق کار پژوهش مرتبط  و اجرایی) انتخاب مي‌شوند.

- حداقل يك اثر علمي مرتبط يا سوابق تجربي مناسب در زمينه مربوط داشته باشند.

- مدرك تحصيلي كارشناسي و يا بالاتر در رشته مربوط و حداقل پنج سال سابقه كار مرتبط. (اجرائی)

- انتخاب ناظر با پيشنهاد دفتر امور تحقيقات مرتبط و تأييد كميته تحقيقات مي‌باشد.

- ناظر طرح پژوهشي، نمي تواند داور نهايي همان طرح ‌باشد.

- ناظرين نمي توانند بطور هم زمان در دو طرح/پروژههاي تحقيقاتي به عنوان ناظر انتخاب شوند.(ترجیحا یک پروژه و نهایتا دو طرح)

5-1-  وظايف ناظر:

- مطالعه آخرين فرم هاي پيشنهاد، قرار داد و پيشرفت كار ماهانه پروژه و همچنين آيين نامه تهيه گزارش‌هاي مرحله اي و نهايي كه دفتر پژوهش در اختيار وي قرار مي هد.

- ارتباط مستمر با پژوهشگر و همكاران طرح/پروژههاي تحقيقاتي ، بررسي مسايل و مشكلاتي كه ممكن است در طول انجام طرح پيش آيد و راهنمايي  در حل مسايل.

- بررسي كليه گزارش هاي پيشرفت كار مرحله اي و نهايي و همچنين بررسي و تأييد صورت وضعيت هاي طرح/پروژههاي تحقيقاتي و ارائه نظرات خود در مورد كليه گزارش هاي دريافتي از پژوهشگر به كارفرما.

5-2- حق الزحمه ناظر:

ناظر منتخب طرح/پروژههاي تحقيقاتي به نسبت فعاليت و حجم طرح/پروژههاي تحقيقاتي مربوطه، محق به دريافت حق الزحمه مي باشند. اين حق الزحمه از محل حداكثر مبلغ بالاسري مربوط به نظارت و كنترل طرح پرداخت مي گردد.  پرداخت حق الزحمه ناظر بر‌اساس قرار داد فيمابين كارفرما و ناظر با توجه به كيفيت نظارت و تأييد كارفرما و برحسب مبلغ قرارداد طرح/پروژههاي تحقيقاتي معادل 5 درصد کل مبلغ قرارداد خواهد بود که همزمان با پیشرفت فیزیکی طرح قابل پرداخت خواهد بود.

6-داوري  طرح/پروژههاي تحقيقاتي

1-6-  حق الزحمه داوري  پروپوزالهای طرح/پروژههاي تحقيقاتي

تبصره 1:  به داوران بطور همزمان بيش از يك داوري و در طول هر شش ماه بيش از سه داوري طرح پژوهشي و دو داوري نهايي طرح پژوهشي نمي‌توان ارجاع نمود.

حق الزحمه داوریها

| نوع داوری | مبلغ (ریال) |
| --- | --- |
| داوری نوبت اول | 1000000 |
| داوری نوبت دوم | 700000 |
| داوری نوبت سوم | 300000 |

2-6- ميزان حق الزحمه داوري اتمام طرح/پروژههاي تحقيقاتي

حضور داور نهايي در جلسه دفاعيه طرح/پروژههاي تحقيقاتي الزامي مي‌باشد و حق‌الزحمه 2 درصد کل مبلغ قرارداد پرداخت مي‌گردد.

3-6- تعداد داور و تعداد صفحات

| ردیف | نوع طرح | تعداد داور | تعداد صفحات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | غیر تخصصی | 1 | حداکثر 300 |
| 2 | تخصصی | 2 | حداکثر 300 |

7- ارزيابي طرح/پروژههاي تحقيقاتي

7-1-  پروژه هاى مد نظر جهت ارزيابى

پروژه‌هاى تحقيقاتى خاتمه يافته و به كارگرفته شده اى كه دارای شرایط ذيل بوده و منافع اقتصادى آن‌ها محرز و قطعى مى‌باشد مد نظر جهت ارزيابى در هر دوره مى‌باشند:

1-پروژه‌هايى كه در حد فاصل دوره ارزيابى قبلى و دوره ارزيابى جديد خاتمه يافته و به كارگرفته شده‌اند.

2-پروژه‌هايى كه در دوره ارزيابى قبلى به هر دليل به كار گرفته نشده بودند و در دوره ارزيابى جديد به كارگرفته شده اند.

3-پروژه‌هايى كه در دوره ارزيابى قبلى به كار گرفته شده بودند اما منافع اقتصادى آن‌ها محاسبه نشده بود يا به صورت ناقص محاسبه شده بود.

4-پروژه هايى كه منافع اقتصادى آن‌ها از دوره ارزيابى قبلى تا كنون ادامه دارد.

7-2-  مدارك و مستندات لازم :

جهت انجام ارزيابى پروژه‌ها مدارك و مستندات مورد تاييد دفاتر تحقيقات شركت‌ها و صحه گذارى شده توسط رياست كميته مركزى تحقيقات / كميته تحقيقات شركت‌ها به شرح زير براى هر پروژه بايد تهيه و به همراه فرم‌هاى محاسبات اقتصادى پروژه ارايه گردد:

    - مدارك و مستندات مربوط به ضررها و خسارت‌هاى وارده يا مشكل و مسئله پيش‌آمده است.

    - مدارك و مستندات مربوط به نتايج و محل به كارگيرى پروژه. (به عنوان مثال  تاييديه معاونت بهره‌بردارى يا واحد استفاده كننده پروژه)

    - مدارك و مستندات مربوط به اقلام منافع پروژه.

    - مدارك و مستندات مربوط به اعداد به كار رفته در محاسبات اقلام منافع پروژه -  نحوه محاسبه اقلام منافع پروژه -  به عنوان مثال اگر منافع حاصل از پروژه‌اى صرفه جويى ارزى مى‌باشد ، مدارك و  مستندات مربوط به هزينه‌هاى خريد يا استعلام محصول خارجى بايد ارايه گردد.

    - مدارك و مستندات مربوطه به هزينه‌هاى پروژه‌. به عنوان مثال مدارك و مستندات مربوط به هزينه‌هايى از قبيل اطمينان از كيفيت (آزمون‌ها، صدور گواهى‌نامه‌ها)، توليد نيمه‌صنعتى يا انبوه ( تفاوت هزينه ساخت يك نمونه تحقيقاتى و نمونه‌هاى بعدى)

    - ساير مدارك و مستندات مرتبط كه به هنگام ارزيابى حضورى يا به هنگام بررسى مدارك و مستندات ارسالى يا پس از آن ممكن است درخواست گردد.

- كنترل سند

### فرم داوري طرح/پروژههاي تحقيقاتي

سرکار خانم / جناب آقای .......................................................... عضو محترم هیات علمی ( داور )به پیوست گزارش نهایی پروژه :.........................................................................................................................................................برای داوری ارسال می گردد . خواهشمند است بررسی و فرم داوری تکمیل شده را تا تاریخ .................................... ارسال نمایید .

| ردیف | عناوين ارزيابي | بسیار خوب 4-5 | خوب 3-4 | متوسط 2-3 | ضعیف 2-1 | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عنوان پروژه ( گویا بودن) |  |  |  |  |  |
| 2 | اهمیت پروژه ( اصالت و علمي بودن) |  |  |  |  |  |
| 3 | اهمیت پروژه ( به‌ لحاظ کاربردی) |  |  |  |  |  |
| 4 | اهداف پروژه |  |  |  |  |  |
| 5 | تکراری نبودن و داشتن نوآوری |  |  |  |  |  |
| 6 | نتایج مورد نظر(به طور روشن و دقیق تبیین و تشریح شده) |  |  |  |  |  |
| 7 | دلایل وضرورت اجراء پروژه |  |  |  |  |  |
| 8 | منابع وسوابق تحقیقاتی ( به لحاظ امکان بهره گیری در پروژه ) |  |  |  |  |  |
| 9 | روش پژوهش ( به لحاظ صحت وعلمی بودن روش ) |  |  |  |  |  |
| 10 | مراحل و چگونگی اجرا |  |  |  |  |  |
| 11 | استفاده از نرم افزار آماری در تحلیل نتایج |  |  |  |  |  |
| 12 | زمان بندی پروژه |  |  |  |  |  |
| 13 | هزینه پروژه ( به لحاظ تناسب با اهداف پروژه) |  |  |  |  |  |
| 14 | تجهیزات ( به لحاظ تناسب با اهداف پروژه) |  |  |  |  |  |
| 15 | مسافرتهای پیشنهادی ( به لحاظ ضرورت) |  |  |  |  |  |
| 16 | کاربردی بودن طرح در صنعت آب و فاضلاب |  |  |  |  |  |
| 17 | صلاحيت علمي- تخصصی محقق و همكاران |  |  |  |  |  |
| 18 | از گنجاندن متون و موضوعات غیر ضروری پرهیز شده |  |  |  |  |  |
| 19 | در پیشینه پژوهش ،به اندازه کافی از مراجع به روز استفاده شده |  |  |  |  |  |
| 20 | در مجموع ،طرح از سطح علمی مناسبی برخوردار است |  |  |  |  |  |
|  | چنانچه بتوان به کیفیت کلی این پروژه نمره بین صفر تا صد داد چه نمره ای پیشنهاد می نمائید؟ |  |  |  |  |  |

ارزیابی پرپوزال پیشنهادی

| وضعیت(طرح) | کاملا مورد تایید | مورد تایید | تا حدودی مورد تایید | غیر قابل تایید |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| امتیاز | 80-100 | 60-80 | 40-60 | 20-40 |

1-گر پروژه را غیر قابل تصویب می دانید اهم دلایل خود را ذکر کنید.

2-چنانچه پروژه های مشابهی را درایران می شناسید که اجرا شده یا درحال اجراء است ، لطفاً با ذکر مشخصات بنویسید.

3-چنانچه پیشنهادی درمورد تعداد و کادر پژوهشی و هزینه های مورد نیاز پروژه دارید مرقوم فرمائید.

4-برای بهبود کیفیت پروژه چه تغییراتی را پیشنهاد می کنید .

5-درمورد مدت اجرای پروژه چه پیشنهادی دارید.

6-سایر پیشنهادات :

– اظهار نظر كلي در مورد اجراي طرح :

به همين شكل قابل اجرا است

با انجام تغييراتي قابل اجرا است

قابل  اجرا نيست

نظرات اصلاحي ، تكميل و كلي خود را بيان فرماييد .

( * اين قسمت توسط كميته تحقيقات شركت تكميل مى گردد. *)

14 - نظر كميته تحقيقات شركت پيرامون نحوه داوري:

دشوار                                                                             خوب                                                               زودتر از موعد

محتوای گزارش          متوسط                                       نحوه داوری                 متوسط                                    نحوه تحویل                  به موقع

ضعيف                                                                           ضعیف                                                                دیرتر از موعد

امضاى دبيرخانه :

تاريخ :

مشخصات داور :

| نام ونام خانوادگی: |  |
| --- | --- |
| مدرک تحصیلی: | رشته تحصیلی: |
| تاریخ ومحل اخذ مدرک: | رتبه علمی: |
| نشانی محل کار: | تلفن: |
|  | دورنگار: |
|  | پست الکتریکی: |

فعالیتهای علمی و پژوهش مرتبط:

امضاء:			  		تاریخ:

« قرارداد نظارت بر اجراي پژوهش  »

اين قرارداد به استناد بند ﻫ ماده 29 قانون برگزاري مناقصات  ، بين      :                        به نمايندگي آقاي ...................... تلفن :    ...............نمابر :    ..................        كه از اين پس دراين قرارداد :....................ناميده مي شود  و آقاي/ خانم  ......................   فرزند:......................  داراي شناسنامه: ......................  صادره از: ...................... متولد: ...................... مدرك تحصيلي: ......................  كد ملي : ...................... به نشاني :  ...................... تلفن :...................... كه از اين پس در اين قرارداد  ناظر  ناميده مي شود به شرح ذيل  منعقد مي گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

عبارت است از نظارت و مشاوره  بر اجراي كامل تمام مندرجات قرارداد شماره .................... مورخ .....................  بشرح پيوست 1 قرارداد كه جزء لاينفك اين قرارداد مي باشد .

ماده 2 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاريخ  ...................... لغايت  ...................... تعيين مي گردد.

ماده 3 – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :

مبلغ كل قرارداد   ...................... ريال مي‌باشد . اين مبلغ  در سه مرحله بشرح ذيل ،  متناسب با پيشرفت كار مجري طرح  ، با تائيد حسن انجام كار توسط دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات شرکت و پس از كسر كسور قانوني قابل پرداخت  مي باشد.

1- 50%  از كل مبلغ قرارداد متناسب با 50 درصد  پيشرفت كار مجري طرح  با تائيد دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات شرکت به ناظر پرداخت خواهد شد .

2- 25% از كل مبلغ قرارداد متناسب با 75 درصد  پيشرفت كار مجري طرح با تائيد دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات شرکت به ناظر پرداخت خواهد شد .

3- 25% از كل مبلغ قرارداد ، پس از انجام كامل قرارداد مجري طرح ،  با تائيد دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات شرکت  به ناظر پرداخت خواهد شد .

تبصره :  معادل 10%  از هر پرداخت به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مي گردد .

ماده 4 – تعهدات ناظر:

- ناظر موظف به نظارت علمي و فني بر موضوع قرارداد شماره ......... مورخ ..............   مي باشد .

- ناظر مكلف است تمامي اسناد و مجوزهاي مربوط به موضوع قرارداد ، منجمله مجوز مراجع ذيصلاح قانوني براي انجام فعاليت  را پيوست قرارداد نمايد.

- ناظرمتعهد مي گردد موضوع قرارداد را در مدت مقرر به انجام رساند و چنانچه نتواند تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به موقع انجام دهد شرکت مي تواند علاوه بر عدم پرداخت مبلغ قرارداد ، به ازاء هر يك روز تأخير يك هزارم از كل مبلغ قرارداد  را به عنوان جريمه از ناظر دريافت نمايد.

- ناظرمسئوليت صحت و كيفيت كليه مطالب مجري طرح را بر عهده مي گيرد.

- ناظر در طول قرارداد حق انعقاد هيچگونه قراردادي با مجري طرح را ندارد.

- ناظر مكلف است مراحل انجام كار مجري طرح را بررسي و در صورت انجام كامل قرارداد در هر مرحله كتباً تائيد نمايد.

- ناظر متعهد به ارائه گزارشهاي مرحله اي به شرکت در خصوص عملكرد و نارسائيهاي احتمالي حاصل از قصور مجري طرح در اجراي تعهداتش مي باشد .

- ناظر مكلف به انجام كليه مسئوليتها و وظايف ذكر شده براي ناظر مي باشد .

- ناظر حق هيچگونه مطالبه اي به جز آنچه كه در اين قرارداد ذكر شده را ندارد و حق هر گونه اعتراض را در پايان مدت قرارداد از خود سلب مي نمايد .

- ناظر هيچگونه رابطه استخدامي با شرکت ندارد و در تمام زمينه ها شخصاً در قبال خود و همكارانش پاسخگوست و شرکت در اين خصوص هيچگونه تعهدي ندارد .

- هرگاه ناظر نشاني خود را تغيير دهد مكلف است ظرف مدت يك هفته مراتب را به طور كتبي  اطلاع سازمان برساند و تا وقتي كه نشاني جديد را اعلام ننموده است تمامي نامه ها كه به نشاني فوق الذكر ارسال مي گردد ابلاغ شده تلقي مي گردد  .

- ناظر متعهد مي گردد كه مشمول ممنوعيت هاي مذكور در قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 و ساير ممنوعيتهاي قانوني نمي باشدو در صورت اثبات خلاف آن ، قراداد منعقده فيمابين ،  به صورت يك طرفه از جانب سازمان فسخ  و حق هر گونه اقدام ديگري براي سازمان محفوظ مي باشد .

- ناظر نمي تواند اجراي تعهدات خود را به غير واگذار نمايد.

- ناظر متعهد است اطلاعات شرکت را محرمانه تلقي و از انتشار آن به هر طريق خودداري نمايد .

- ناظر متعهد است كليه الزامات قانوني ، علمي و فني را با دقت و جديت در اجراي صحيح مفاد اين قرارداد مراعات نمايد .

- كليه اطلاعات طرح موضوع قرارداد  متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی است و ناظر            مكلف است  اطلاعات طرح را به طور كامل به شرکت تحويل نمايد .

- ناظر متعهد به حفظ و رازداری نتایج حاصل از انجام قرارداد در حین اجرا و پس از آن می باشد.

- تمامي هزينه هاي نظارت بر موضوع قرار داد ،  به عهده ناظراست .

- ناظر موظف است پيشنهادات خود را براي رفع موانعي كه موجب اختلال در روند اجرايي طرح مي شود را به شرکت ارائه نمايد .

- حصول اطمينان از اينكه نتايج طرح ،  مطابق با استانداردها و كيفيت مورد توافق شرکت مي باشد              با ناظر است .

- ناظر مكلف به شركت در جلساتي است كه به تشخيص شرکت در زمينه موضوع قرارداد                          برگزار مي گردد .

- ناظر مكلف است همزمان با  انعقاد قرارداد ،  پنج درصد  از كل مبلغ قرارداد را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر (سفته ،چک و...) به عنوان تضمين انجام تعهدات تحويل سازمان نمايد .

ماده 5 – تعهدات شرکت :

سازمان متعهد مي گردد مبلغ قرارداد را به شرح  مبلغ و نحوه پرداخت ( ماده 3 قرارداد )  با تائيد حسن انجام كار توسط دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات و پس از كسر كسور قانوني در وجه ناظرپرداخت نمايد.

ماده 6 – فسخ قرارداد :

سازمان مختار است در صورت تخلف ناظر، در هر مقطعي با اخطار كتبي يك هفته انجام امور موضوع قرارداد را متوقف و قرارداد را فسخ نمايد.

ماده 7– ساير شرايط :

- چنانچه عوامل قهري ، مانع از انجام هر بخشي از موضوع اين قرارداد شود ناظرموظف است مورد را كتباً و با ذكر علت به اطلاع شرکت برساند. شرکت پس از اطلاع از موارد و عوامل قهري ، نظر خود را نسبت به ادامه يا فسخ قرارداد اعلام خواهد نمود.

- هر گاه در اجراء و تفسیر این قرارداد اختلافی بین طرفین بروز کند در مرحله اول با مذاکره نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم توافق ، موضوع در مرجع ذيصلاح  مطرح و رأي صادره  براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

ماده 8-  كليات قرارداد :

اين قرارداد در 8 ماده ،  1 تبصره ، 27 بند و ....... پيوست كه جزء لاينفك قرارداد است ودر 5 نسخه بدون                  لاك گرفتگي و خط خوردگي تهيه و تنظيم گرديده و به امضاء طرفين رسيده است و هر نسخه حكم اصل را دارد و به تنهايي داراي سنديت لازم مي باشد.

نام و نام خانوادگي کارفرما:     	                                                              نام و نام خانوادگي ناظر:

امضاء کار فرما                                                                                                 امضاء ناظر